- DocUP ABRUZZO 2000-2006

# Scheda della misura 1.4. # Promozione del sistema produttivo e internazionalizzazione

## I.	IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

| ### I.1. Asse |  | Asse I Competitività del sistema territoriale della Regione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I.2. Titolo della Misura |  | Misura 1.4. Promozione del sistema produttivo ed internazionalizzazione La misura si articola nelle seguenti Azioni: |  |  |  |
|  |  | Azione 1.4.1. | Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti |  |  |
|  |  | Azione 1.4.2. | Marketing territoriale |  |  |
|  |  | Azione 1.4.3. | Internazionalizzazione del tessuto produttivo |  |  |
| ### I.3. Fondo strutturale |  | FESR |  |  |  |
| ### I.4. Classificazione delle operazioni |  |  |  |  |  |
| Azione | Codice UE |  |  | Tipologia di interventi | Sottotipologia di interventi |
| 1.4.1. | 163 .Servizi di consulenza alle imprese (PMI) |  |  | Servizi di consulenza alle imprese (PMI) | Piani aziendali Progettazione |
|  | 164 Servizi comuni per le imprese (PMI) |  |  | Servizi comuni per le imprese (PMI) | Reti di imprese |
| 1.4.2. | 164 Servizi comuni per le imprese (PMI) |  |  | Servizi comuni per le imprese (PMI) | Marketing territoriale |
| 1.4.3. | 163 .Servizi di consulenza alle imprese (PMI) |  |  | Servizi di consulenza alle imprese (PMI) | Internazionalizzazione / esportazione |

## I.	CONTENUTO TECNICO

### II.1.	Obiettivi specifici di riferimento

Accrescere la competitività e l’attrattività del sistema economico regionale sui mercati internazionali. Favorire la formazione di reti di impresa.

Procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni del territorio regionale, anche attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione.

### II.2.	Descrizione della Misura

#### Azione 1.4.1.	Programmi di sostegno per promuovere la creazione di impresa, reti di imprese e distretti

L’azione prevede la realizzazione di programmi di animazione alla creazione di impresa per le fasi di:

-	sviluppo definitivo dell’idea di localizzazione;

-	informazione per l’integrazione produttiva e funzionale dell’investitore con il tessuto produttivo locale preesistente.

#### Azione 1.4.2.	Marketing territoriale

L’azione intende promuovere il potenziale di attrazione del territorio dell’Abruzzo rientrante nell’obiettivo 2 per gli investimenti esogeni e quindi, diffondere la conoscenza delle convenienze localizzative della regione, nonché assistere le imprese attratte.

L’azione prevede la definizione di pacchetti localizzativi a livello di area ed il loro aggiornamento continuo, nonché la predisposizione di materiali di informazione e promozione. Nei pacchetti localizzativi si informerà sulla disponibilità di aree attrezzate per l’insediamento produttivo, sulle facilitazioni localizzative offerte dal territorio, sulle possibilità di integrazione con il sistema produttivo locale.

Per ottenere risultati maggiormente significativi ed un impatto economico ed occupazionale migliore sul territorio, l’azione 1.4.2. andrà integrata con l’azione 1.4.1.

#### Azione 1.4.3.	Internazionalizzazione del tessuto produttivo.

L’azione intende favorire i collegamenti operativi e funzionali con mercati internazionali, nonché nuove iniziative nel territorio dell’obiettivo 2 da parte di soggetti economici di altri Paesi attraverso:

-	attività di prospezione e di contatto nei confronti di potenziali investitori (scouting), anche mediante la predisposizione di dossier informativi “personalizzati”, studi di prefattibilità, assistenza alla scelta tra alternative di localizzazione etc.;

-	promozione della conoscenza delle produzioni del tessuto produttivo regionale presso i mercati internazionali, anche mediante l’impiego dell’I. & C.T.;

-	realizzazione di azioni di partenariato internazionale per la promozione di collegamenti internazionali in campo economico-produttivo, mirati all’integrazione dei sistemi economici e delle PMI.

### II.3.	Soggetti destinatari dell’intervento

Imprese industriali, turistiche e dei servizi interessate a localizzarsi nell’area dell’obiettivo 2 ed a valorizzarne le opportunità insediative.

### II.4.	Copertura geografica

Territori dell’Obiettivo 2

## III.	Attuazione

### III.1.	Normativa di riferimento

Legislazione nazionale per l’appalto (acquisizione o affidamento) di servizi pubblici.

### III.2.	Responsabile di Misura

| Misura 1.4 | Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara |
| --- | --- |
| Azione 1.4.1 | Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara |
| Azione 1.4.2 | Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara |
| Azione 1.4.3 | Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara |

### III.3.	Beneficiari finali

Regione Abruzzo o, in alternativa, eventuale ente strumentale regionale, individuato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.

### III.4.	Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalità di selezione ed acquisizione delle operazioni

La Misura sarà attuata definendo, prima della predisposizione dei bandi, programmi di attività a livello di azioni nei quali saranno individuate le operazioni prioritarie da finanziare ed i criteri per procedere alla loro scelta a cura del Direttore. In tali programmi verrà dunque definita una gerarchia degli interventi, privilegiando i settori a più elevata potenzialità di crescita ed in cui sia dimostrabile l’esistenza di potenziali vantaggi competitivi.

#### Azione 1.4.1.	Programmi di sostegno per promuovere la creazione di impresa, reti di imprese e distretti

Sulla base dei programmi di attività predisposti dalla Regione, l’azione verrà attuata da un soggetto esterno (società private, società miste, consorzi privati e pubblico-privati, enti strumentali, associazioni temporanee di impresa costituite o costituende) mediante appalto di servizi secondo le procedure previste dal D.L. 157/95 e successivi aggiornamenti.

I criteri di ammissibilità sono:

-	Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura;

-	Pertinenza dell’intervento con l’area ammissibile ai benefici;

-	Appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda di misura;

I criteri di selezione sono:

-	Qualità e coerenza della proposta;

-	Metodologia ed organizzazione;

-	Composizione del gruppo di lavoro;

-	Importo di offerta;

-	Assistenza tecnica

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, è previsto un anticipo del 10%, previa fideiussione; il restante 90% verrà erogato dietro presentazione  di S.A.L..

#### Azione 1.4.2.	Marketing territoriale

Sulla base dei programmi di attività predisposti dalla Regione, l’azione verrà attuata da un soggetto esterno (società private, società miste, consorzi privati e pubblico-privati, enti strumentali, associazioni temporanee di impresa costituite o costituende) mediante appalto di servizi secondo le procedure previste dal D.L. 157/95 e successivi aggiornamenti.

I criteri di ammissibilità sono:

-	Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura;

-	Pertinenza dell’intervento con l’area ammissibile ai benefici;

-	Appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella -scheda di misura;

I criteri di selezione sono:

- 	Qualità e coerenza della proposta;

-	Metodologia ed organizzazione;

-	Composizione del gruppo di lavoro;

-	Importo di offerta;

-	Assistenza tecnica

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, è previsto un anticipo del 10%, previa fideiussione; il restante 90% verrà erogato dietro presentazione  di S.A.L..

#### Azione 1.4.3.	Internazionalizzazione del tessuto produttivo.

Sulla base dei programmi di attività predisposti dalla Regione, l’azione verrà attuata da un soggetto esterno (società private, società miste, consorzi privati e pubblico-privati, enti strumentali, associazioni temporanee di impresa costituite o costituende) mediante appalto di servizi secondo le procedure previste dal D.L. 157/95 e successivi aggiornamenti.

I criteri di ammissibilità sono:

-	Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura;

-	Pertinenza dell’intervento con l’area ammissibile ai benefici;

-	Appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda di misura;

I criteri di selezione sono:

-	Qualità e coerenza della proposta;

-	Metodologia ed organizzazione;

-	Composizione del gruppo di lavoro;

-	Importo di offerta;

-	Assistenza tecnica

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, è previsto un anticipo del 10%, previa fideiussione; il restante 90% verrà erogato dietro presentazione di S.A.L..

### III.5.	Cronogramma di implementazione della Misura

#### Azione 1.4.1.	Programmi di sostegno per promuovere la creazione di impresa, reti di imprese e distretti

L’azione si articola nelle seguenti fasi attuative:

Fase 1:	Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2:	Ricezione delle offerte

Fase 3:	Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4:	Affidamento di incarico

Fase 5:	Esecuzione dei lavori

I tempi di realizzazione di ciascuna fase sono riportati nel seguente cronogramma:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Azione 1.4.2.	Marketing territoriale

L’azione si articola nelle seguenti fasi attuative:

Fase 1:	Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2:	Ricezione delle offerte

Fase 3:	Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4:	Affidamento di incarico

Fase 5:	Esecuzione dei lavori

I tempi di realizzazione di ciascuna fase sono riportati nel seguente cronogramma:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Azione 1.4.3.	Internazionalizzazione del tessuto produttivo.

L’azione si articola nelle seguenti fasi attuative:

Fase 1:	Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2:	Ricezione delle offerte

Fase 3:	Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4:	Affidamento di incarico

Fase 5:	Esecuzione dei lavori

I tempi di realizzazione di ciascuna fase sono riportati nel seguente cronogramma:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le azioni 1.4.2. e 1.4.3. saranno attuate mediante un unico bando a procedura aperta.

### III.6.	Spese ammissibili

| Azione 1.4.1 | Azioni di animazione, e di informazione; |
| --- | --- |
| Azione 1.4.2 | Produzione e aggiornamento di pacchetti localizzativi; predisposizione di materiale informativo; azioni di promozione e di informazione, assistenza alle imprese attratte. |
| Azione 1.4.3 | Azione di studio e di contatto con potenziali investitori; studi di prefattibilità; assistenza alle scelte localizzative; promozione della conoscenza delle potenzialità produttive locali presso i mercati internazionali; realizzazione di azioni di partenariato internazionale. |

### III.7.	Intensità di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art.87.3.1 del Trattato UE è accordato in base a questa Misura.

### III.8.	Connessioni e integrazioni con altre Misure

| Azione 1.4.1 | È collegata con l’azione 1.4.2; con le misure 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.2 |
| --- | --- |
| Azione 1.4.2 | È integrata con leazioni 1.4.1 e 1.4.3; è collegata con le misure 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.2 |
| Azione 1.4.3 | È integrata con l’azione 1.4.2; è collegata con le misure 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.2 |

## IV.	Quadro finanziario DELLA MISURA 1.4

### IV.1.	Piano finanziario

### IV.2.	Tassi di partecipazione indicativi sul costo totale

### IV.3.	Tassi di partecipazione sulla spesa pubblica

### IV.4.	Piano finanziario  indicativo per anno

## V.	Valutazione ex-ante

### V.1.	Coerenza con gli obiettivi dell’asse

La misura concorre direttamente all’obiettivo globale di rafforzamento del contesto strutturale, economico e sociale dell’area, promuovendone l’integrazione con i territori con maggiore dinamica di sviluppo; concorre, altresì, all’obiettivo specifico di accrescere la competitività e l’attrattività del sistema economico regionale sui mercati internazionali, di favorire la formazione di reti di imprese e la più ampia conoscenza in Italia e all’estero delle opportunità e dei fattori di attrazione offerti dal territorio.

### V.2.	Pertinenza dei criteri di selezione

| Principi e priorità trasversali | Pertinenza |
| --- | --- |
| Obiettivi specifici | Rilevante. Nei bandi sarà data esplicita priorità all’efficacia delle offerte in termini di obiettivi specifici. |
| Concentrazione degli interventi | Rilevante. Nell’attuazione sarà dato esplicito riferimento alle aree e distretti industriali. |
| Integrazione degli interventi | Rilevante: In riferimento sia agli interventi dell’asse 1 che dell’asse 2. |
| Condizioni di attuazione | Rilevante. Le procedure di attuazione sono compatibili con quelle del DocUP. |
| Sostenibilità ambientale | Non rilevante. |
| Pari opportunità | Non rilevante. |
| Occupazione | Poco rilevante. Nei bandi non si farà riferimento alla localizzazione delle società che presenteranno le offerte. |
| Società dell’informazione | Rilevante. |
| Emersione | Non rilevante |
| Internazionalizzazione | Molto rilevante. E’ obiettivo specifico della misura. |

### V.3.	Quantificazione degli Obiettivi

| Azione | Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Valore atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Imprese contattate; imprese assistite | N° | 400 |
| 1.4.2 | Pacchetti localizzativi elaborati; pagine di stampa prodotte, | N° | 20 |
| 1.4.3 | Contatti da imprese; studi di prefattibilità; studi personalizzati; azioni di partenariato | N° | 50 |
| Azione | Indicatori di risultato | Unità di misura | Valore atteso |
| 1.4.1 | Incremento della produzione industriale nell’area provocata dalle imprese contattate | % | 25 |
| 1.4.2 | Diffusione della conoscenza delle potenzialità. | % su campione | 50 |
| 1.4.3 | Imprese che si dichiarano interessate ad insediarsi nell’area; | N° | 100 |
| Azione | Indicatori Impatto | Unità di misura | Valore atteso |
| 1.4.1 | Incremento del grado di integrazione interno del sistema produttivo locale | % | 3 |
| 1.4.2 | Iniziative esogene attratte | N° | 30 |
| 1.4.3 | Incremento della quota di prodotto esportato | % | 5 |