- DocUP ABRUZZO 2000-2006

# SCHEDA DELLA MISURA 3.4 # Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici e realizzazione di strutture destinate alla diffusione della cultura

## I.	Identificazione DELLA MISURA

| ### I.1. Asse |  | Asse III Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I.2. Titolo della Misura |  | Misura 3.4 Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici e realizzazione di strutture destinate alla diffusione della cultura La misura si articola nelle seguenti Azioni: |  |  |
|  |  | Azione 3.4.1. | Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici, realizzazione e potenziamento del sistema dei musei |  |
|  |  | Azione 3.4.2. | Servizi e attività di promozione e diffusione della cultura |  |
| ### I.3. Fondo strutturale |  | FESR |  |  |
| ### I.4. Classificazione delle operazioni |  |  |  |  |
| Azione | Codice UE | Tipologia di interventi |  | Sottotipologia di interventi |
| 3.4.1 | 354 Valorizzazione beni culturali | Recupero / conservazione del patrimonio culturale Allestimento spazi per la fruizione del patrimonio culturale |  | Restauro architettonico Restauro, ristrutturazione ed allestimento museale Centri di informazione e di accoglienza |
|  |  | Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale |  | Azioni promozionali |
| 3.4.2 | 354 Valorizzazione beni culturali | Allestimento spazi per la fruizione del patrimonio culturale |  | Strutture e spazi destinati a spettacoli ed altri servizi |

## II.	CONTENUTO TECNICO

### II.1.	Obiettivi specifici di riferimento

Qualificare, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale, archeologico, architettonico e storico-artistico quale strumento di sviluppo economico del territorio.

### II.2.	Descrizione della Misura

#### Azione 3.4.1.	Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici e realizzazione e potenziamento del sistema dei musei

L’azione attiverà interventi per consolidare e potenziare le infrastrutture e le opportunità di espressione dei luoghi di fruizione delle cultura, al fine di promuovere lo sviluppo e di valorizzare l’offerta turistica. In particolare:

-	restauro, recupero e valorizzazione di emergenze archeologico-monumentali e di distretti di particolare interesse in questo campo, collegate a progetti, circuiti e pacchetti di offerta turistico-culturale;

-	ristrutturazione, completamento, ampliamento e allestimento di musei appartenenti a sistemi museali e tematici, da realizzare in forma integrata con iniziative di ampliamento della fruizione turistica.

-	realizzazione di strutture attrezzate per informazioni integrate su beni ambientali, culturali, ricettività ed eventi più significativi

#### Azione 3.4.2. 	Servizi e attività di promozione e diffusione della cultura

L’azione attiverà interventi:

-	per la riqualificazione di strutture teatrali e sale di spettacolo inserite in pacchetti di offerta di itinerari culturali tematici a fini turistici, anche con il supporto di mezzi multimediali;

-	per la riqualificazione di centri storici mediante programmi di riqualificazione urbana che prevedano anche il riuso a fini sociali (servizi) di strutture pubbliche degradate e/o abbandonate con particolare riferimento al riuso per attività di spettacolo e di animazione culturale, al fine di consolidare e potenziare le infrastrutture e le opportunità di espressione dei luoghi di fruizione della cultura attraverso la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e di sostenere, integrando il recupero funzionale, la valorizzazione della risorsa cultura con lo scopo di favorire il potenziamento, diversificandola, dell’offerta turistica.

### II.3.	Soggetti destinatari dell’intervento

| Azione 3.4.1 | Regione, Enti locali, enti gestori di beni culturali |
| --- | --- |
| Azione 3.4.2 | Enti locali, enti ed associazioni della cultura, cooperative di gestione |

### II.4.	Copertura geografica

Territori dell’Obiettivo 2

## III.	Attuazione

### III.1.	Normativa di riferimento

| Azione 3.4.1 | Appalto di lavori pubblici ( L.109/94 e suo Regolamento di attuazione approvato con DPR n°554 del 21.12.99 che del D.L.gvo n° 490 del 29.10.99) |
| --- | --- |
| Azione 3.4.2 | Appalto pubblico di lavori e di servizi (D.Lgs.n.157/95) – Normativa regionale di settore (L.R. 48/97 – L.R. 15/2000 – L.R. 98/99 – L.R. 5/99) |

### III.2.	Responsabile di Misura/Azione

| Misura 3.4 | Il responsabile della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale |
| --- | --- |
| Azione 3.4.1 | Il Dirigente del Servizio Beni Culturali - L’Aquila |
| Azione 3.4.2 | Il Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo - L’Aquila |

### III.3.	Beneficiari finali

| Azione 3.4.1. | Regione, Enti locali, enti gestori di beni culturali, imprese operanti nel settore della salvaguardia, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. |
| --- | --- |
| Azione 3.4.2. | Enti locali, enti e associazioni della cultura |

### III.4.	Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalità di selezione ed acquisizione delle operazioni

#### Azione 3.4.1.	Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici e realizzazione e potenziamento del sistema dei musei

L’azione verrà attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia attraverso quelli delle operazioni monosettoriali, che si differenziano per la modalità di presentazione dei progetti.

Nell’ambito dei PIT, l’amministrazione provinciale assolverà le funzioni, di pubblicazione e, promozione degli atti di pubblicità per la raccolta delle istanze, nonché di individuazione diretta nei tavoli di concertazione tramite accordo partenariale delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze raccolte e le iniziative individuate saranno trasmesse alla Regione nell’ambito dei PIT per le operazioni di valutazione, istruttoria e selezione.

Per le operazioni monosettoriali, l’azione in oggetto prevede interventi, a regia regionale, che saranno selezionati attraverso bandi di evidenza pubblica ed altri, sempre a regia regionale, che verranno individuati con specifici atti di programmazione. Questi ultimi riguardano:

a)	promozione e catalogazione del patrimonio culturale regionale, organizzazione di mostre, convegni, esposizioni di ambito e rilevanza regionale. L’ente attuatore sarà la Regione Abruzzo.

b)

interventi relativi alle aree archeologiche abruzzesi, la cui titolarità sarà affidata, con atto di Giunta regionale e disciplinando tempi, criteri e modalità di esecuzione, in concessione ai seguenti comuni interessati:

| - Comune di Cansano .......................……. | Tempio italico |
| --- | --- |
| - “ “ Fossa ...............................….. | Necropoli italica |
| - “ “ Massa d’Albe ..................… | Alba Fucens |
| - “ “ S. Benedetto dei Marsi ....... | Marruvium |
| - “ “ Guardiagrele ...................….. | Necropoli di Comino |
| - “ “ Tornareccio ....................….. | Monte Pallano |
| - Comune di Catignano ......................…... | Villaggio neolitico |
| - “ “ Tocco Casauria .............…... | Villaggio protostorico |
| - “ “ Campli ..........................……. | Campovalano |
| - “ “ Martinsicuro .................….. | Colle S. Giovanni |
| - “ “ Valle Castellana ............….. | sito di Castel Manfrino e Castello medievale |

c)	 interventi relativi ai musei abruzzesi, la cui titolarità sarà affidata, con atto di Giunta regionale e disciplinando tempi, criteri e modalità di esecuzione, in concessione agli enti interessati.

La Regione emanerà con atti dirigenziali bandi di evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi di riqualificazione delle strutture museali (Restauro architettonico. Restauro, ristrutturazione ed allestimento museale).

Tutte le domande saranno accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e, tra l’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.

La Regione affiderà in concessione ai Comuni – con atto di Giunta Regionale, disciplinando tempi, criteri e modalità di esecuzione – gli interventi selezionati mediante un bando pubblico ed una graduatoria.

I criteri di ammissibilità sono:

-	coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura;

-	localizzazione dell’intervento in area ammessa ai benefici;

-	quota di partecipazione degli enti proponenti;

-	ammissibilità delle spese proposte con l’intervento;

-	completezza e conformità della documentazione richiesta;

I criteri di selezione sono:

-	completamenti di strutture già finanziate;

-	ampiezza bacino d’utenza;

-	valenza storico artistica del bene oggetto di intervento (ai sensi del D. L.gvo n° 490 del 29.10.99 e/o documentabile attraverso una concentrazione di pubblicazioni e/o eventuali riconoscimenti da parte di organismi nazionali ed internazionali);

-	carenza di strutture analoghe;

-	quota di partecipazione degli Enti (oltre il 10%);

-	quota eventuale di cofinanziamento privato;

-		cantierabilità e tempi di realizzazione;

-	localizzazione degli interventi in aree montane;

-	ulteriori criteri individuati dalle Province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilità e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT saranno indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto. Essi si aggiungono, funzionalmente, a quelli sopraindicati.

L’istruttoria e la valutazione di tutti i progetti acquisiti si concluderanno con l’approvazione di graduatorie separate per i progetti monosettoriali e per i progetti inseriti nei PIT.

A conclusione della seconda annualità, nel caso che uno dei due gruppi di graduatorie non consenta l’assorbimento di tutte le risorse assegnate, si procederà all’utilizzo delle risorse dell’azione senza considerare la provenienza delle domande stesse.

L’esecuzione dei lavori, anche da parte di eventuali beneficiari finali di natura privatistica dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

#### Azione 3.4.2. 	Servizi e attività di promozione e diffusione della cultura

L’azione verrà attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia attraverso quelli delle operazioni monosettoriali, che si differenziano per la modalità di presentazione dei progetti.

Nell’ambito dei PIT, l’amministrazione provinciale assolverà le funzioni,  di pubblicazione e , promozione  degli atti di pubblicità per la raccolta delle istanze,  di individuazione diretta tramite accordo partenariale delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze raccolte e le iniziative individuate saranno trasmesse alla Regione unitamente ai PIT per le operazioni di valutazione,  istruttoria e selezione.

Per le operazioni monosettoriali, l’azione in oggetto prevede interventi, a regia regionale, che saranno selezionati attraverso specifici bandi di evidenza pubblica e interventi, sempre a regia regionale individuati con atto di programmazione. Questi ultimi riguardano completamenti di strutture polivalenti destinati a spettacoli e servizi culturali, la cui titolarità sarà affidata, con atto di Giunta regionale e disciplinando tempi, criteri e modalità di esecuzione, in concessione ai seguenti comuni interessati:

-	Comune di 	Bisenti

-	      “        “	Casoli

-	      “        “	Castiglione M. Raimondo

-	      “        “	Castilenti

-	      “        “	Collelongo

-	      “        “	Montefino

-	      “        “	Orsogna

-	      “        “	Tocco Casauria

La Regione emanerà con atti dirigenziali bandi di evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi di riqualificazione delle strutture teatrali, sale cinematografiche e immobili degradati e/o abbandonati.

Tutte le domande saranno accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e tra l’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.

I criteri di ammissibilità sono:

-	coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura;

-	localizzazione dell’intervento in area ammessa ai benefici;

-	completezza della documentazione richiesta.

I criteri di selezione sono:

-	completamento di strutture già finanziate dal settore cultura della Regione;

-	valenza storico artistica del bene oggetto di intervento (ai sensi del D. L.gvo n° 490 del 29.10.99 e/o documentabile attraverso una concentrazione di pubblicazioni e/o eventuali riconoscimenti da parte di organismi nazionali ed internazionali);

-	proprietà del bene oggetto di intervento;

-	esistenza di una domanda adeguata (flusso di visitatori nell’area interessata);

-		quota di partecipazione degli Enti (oltre il 10%);

-	localizzazione degli interventi in aree montane;

-	quota eventuale di cofinanziamento privato;

-	fattibilità amministrativa (tempi di cantierabilità e quindi di spendibilità delle risorse);

-	impatto immediato sullo sviluppo locale (dimostrazione quanti-ficata in termini di occupazione e di crescita dei consumi turistici);

-	ipotesi gestionale in relazione agli aspetti economici e finanziari;

-	ulteriori criteri individuati dalle Province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilità e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT saranno indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto ed allegate al CdP. Essi si aggiungono, funzionalmente, a quelli sopraindicati.

L’istruttoria e la valutazione di tutti i progetti acquisiti si concluderanno con l’approvazione di graduatorie separate per i progetti monosettoriali e per i progetti inseriti nei PIT, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di priorità della msiura

A conclusione della seconda annualità, nel caso che uno dei due gruppi di graduatorie non consenta l’assorbimento di tutte le risorse assegnate, si procederà all’utilizzo delle risorse dell’azione senza considerare la provenienza delle domande stesse.

L’esecuzione dei lavori, anche da parte di eventuali beneficiari finali di natura privatistica dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

### III.5.	Cronogramma di implementazione della Misura

#### Azione 3.4.1.	Recupero, restauro e valorizzazione di beni storico-archeologici e realizzazione e potenziamento del sistema dei musei

###### A.	Gli interventi monosettoriali saranno attivati mediante tre bandi pluriannuali, salva la possibilità di anticipazioni, compatibilmente con la disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Fase  1:	Predisposizione del bando.

Fase  2:	Pubblicazione del bando. Entro il 30.12.01 si procede alla preparazione e alla successiva pubblicazione sul BURA del bando.

Fase  3:	Raccolta dei progetti. I soggetti beneficiari sono invitati a presentare al Servizio Beni culturali, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando sul BURA, le schede progettuali dell’intervento previsto.

Fase  4:	Istruttoria delle domande. Entro i successivi 60 gg il Servizio Beni Culturali provvederà alla istruttoria delle domande secondo le modalità previste dall’art. 6 della LR n° 66/94 (Nucleo di Valutazione).

Fase  5:	Ammissibilità. Sarà compilata una graduatoria provvisoria contenente tutte le proposte ritenute ammissibili.

Fase  6:	Progettazione esecutiva. Agli Enti rientranti nei finanziamenti sarà richiesto entro 180 gg. il progetto esecutivo dell’opera da realizzare.

Fase  7:	Slittamento a seguito di decadenza, Graduatoria definitiva, Provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione ai soggetti incaricati, contenente tempi, criteri, modalità ed eventuali prescrizioni tecniche di realizzazione, nonché altre eventuali prescrizioni di carattere amministrativo, viene emanato con apposito atto amministrativo entro i successivi 30 gg. Lo stesso sarà sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente concessionario.

Fase  8:	Appalto e consegna dei lavori. Entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione i soggetti beneficiari provvedono all’appalto e alla consegna dei lavori in conformità dell’atto di concessione, delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Alla presentazione del contratto d’appalto sarà liquidata la prima anticipazione.

Fase  9	Impegno di spesa e 1° anticipo

Fase 10:	Esecuzione dei lavori. I soggetti incaricati procedono all’esecuzione dei lavori secondo le modalità e i tempi stabiliti dal provvedimento di concessione delle singole operazioni. I tempi totali dovranno essere congrui con la tempistica del DocUP.

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### B.	Gli interventi integrati saranno attivati mediante un bando pluriannuale, salva la possibilità di diversa articolazione.

Fase  1	predisposizione atti di pubblicità

Fase  2	acquisizione e presa in conto dei progetti (preliminari o schede progetto)

Fase  3	definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alla Regione

Fase  4	 istruttoria e valutazione da parte della Regione

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	 progettazione esecutiva

Fase  7	slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8	appalto ed inizio lavori

Fase  9	 impegno di spesa e 1° anticipo

Fase 10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Azione 3.4.2. 	Servizi e attività di promozione e diffusione della cultura

###### A.	Gli interventi monosettoriali saranno attivati mediante tre bandi pluriannuali, salva la possibilità di anticipazioni, compatibilmente con la disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Fase  1:	Predisposizione bando

Fase  2:	Pubblicazione dei bandi non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Complemento di programmazione sul B.U.R.A. per il primo bando;

Fase  3:	Raccolta dei progetti. I soggetti interessati sono invitati a presentare le domande di finanziamento con le schede progettuali, predisposte dal Servizio competente alla Giunta Regionale Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.A.;

Fase  4:	Istruttoria delle domande. L’attività istruttoria del Servizio in merito all’ammissibilità formale dei progetti di intervento è supportata, unicamente per l’esame tecnico, sotto il profilo dell’esecutività, da un gruppo di lavoro composto da funzionari tecnici all’uopo designati; per la valutazione dei progetti che hanno superato la fase istruttoria sarà istituita presso il Servizio, un’apposita commissione tecnica, composta da funzionari dei Servizi competenti e presieduta dal Dirigente del Servizio.	
La procedura di valutazione verrà espletata utilizzando la griglia di valutazione allegata al bando di accesso e si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Fase  5:	Ammissibilità. Sarà compilata una graduatoria provvisoria contenente tutte le proposte ritenute ammissibili.

Fase  6:	Progettazione esecutiva. Agli Enti rientranti nei finanziamenti sarà richiesto entro 120 gg. il progetto esecutivo dell’opera da realizzare.

Fase  7:	Slittamento a seguito di decadenza, Graduatoria definitiva, Provvedimento di concessione, Comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai singoli interessati: i soggetti beneficiari riceveranno l’atto di concessione mediante comunicazione formale entro 10 giorni dalla Determina di concessione; quest’ultima conterrà le prescrizioni tecniche di realizzazione, nonché altre eventuali prescrizioni amministrative.

Fase  8:	Appalto e consegna dei lavori: entro 120 giorni dal provvedimento di concessione i soggetti beneficiari indicono la gara di appalto e dopo altri 60 giorni provvedono alla consegna dei lavori, in conformità con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Potrà essere concessa l’erogazione di una prima anticipazione pari al 10% del contributo.

Fase  9:	Impegno di spesa e 1° anticipo.

Fase 10: 	Esecuzione dei lavori: i soggetti incaricati procedono all’esecuzione dei lavori, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel cronoprogramma di realizzazione dell’intervento e comunque non oltre la data prevista dal bando per il completamento e la rendicontazione finale delle spese. L’erogazione delle successive tranche di pagamento verrà concessa sulla base della presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per quadrimestre.

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### B. 	Gli interventi integrati saranno attivati mediante un bando pluriannuale, salva la possibilità di diversa articolazione.

Fase  1	predisposizione atti di pubblicità

Fase  2 	acquisizione e presa in conto dei progetti (preliminari o schede progetto)

Fase  3 	definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alla Regione

Fase  4 	 istruttoria e valutazione da parte della Regione

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	 progettazione esecutiva

Fase  7	 slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8	appalto ed inizio lavori

Fase  9	 impegno di spesa e 1° anticipo

Fase 10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III.6.	Spese ammissibili

| Azione 3.4.1 | - interventi infrastrutturali (recupero, restauro); - direzione lavori per opere cantierabili e responsabilità della sicurezza; - opere murarie, recupero, restauro e risanamento conservativo di edifici, adeguamento strutturale e funzionale di edifici; - spese per impianti e sistemi di illuminazione; - acquisizioni e restauro di beni culturali (valutazione esperto-designazione regionale); - progettazione e consulenza di esperti, studi e ricerche, studi di fattibilità e catalogazione del patrimonio culturale; - acquisto terreni (fino al 10% del costo del progetto); - acquisto di tecnologie, attrezzature e arredi funzionali e inventariabili; - acquisto di cartellonistica a fini informativi e didattici per aree e siti oggetto di valorizzazione; - organizzazione di convegni, mostre ed esposizioni inerenti i beni culturali; - apprestamento dei servizi editoriali e di vendita di cataloghi e di altri materiali informativi; - interventi promozionali: ideazione e progettazione, pubblicità (manifesti, brochures, Tv, radio, giornali), realizzazione prodotti multimediali; - IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; - gli oneri di concessione, spese generali (documentate) e tecniche comprese, non possono superare il 12% dell’importo lordo dei lavori. (Regolamento (CE) n° 1685/2000) |
| --- | --- |
| Azione 3.4.2 | interventi strutturali: - progettazione, spese tecniche e generali nel limite massimo consentito; - opere murarie, recupero, restauro e risanamento conservativo di edifici; - adeguamento strutturale e funzionale di edifici; attività di valorizzazione e promozione integrate: - progettazione e spese generali debitamente documentate - iniziative espositive, - materiale divulgativo e promozionale nonché l’hardware, il software, - consulenze tecniche per la redazione degli studi scientifici e per l’attivazione di reti telematiche. (Regolamento (CE) n° 1685/2000) |

### III.7.	Intensità di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato UE sarà accordato in base a questa Misura.

### III.8.	Connessioni e integrazioni con altre Misure

| Azione 3.4.1 | Connessione alle misure: 3.2 e 3.3 e all’azione 3.4.2 |
| --- | --- |
| Azione 3.4.2 | Connessione alle misure: 3.2 e 3.3 e all’azione 3.4.1 |

## IV.	Quadro finanziario

### IV.1	Piano finanziario di Misura

### IV.2	Tassi di partecipazione indicativi sul costo totale

### IV.3	Tassi di partecipazione sulla spesa pubblica

### IV.4	Piano finanziario indicativo per anno

## V.	Valutazione ex-ante

### V.1.	Coerenza con gli obiettivi dell’asse

La misura è stata costruita sull’interfaccia degli obiettivi propri dell’Asse, a partire dall’esigenza di stabilire le condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura, di accrescere la qualità della vita dei cittadini abruzzesi e di valorizzare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali.

Inoltre, il contenuto della misura, dal punto di vista dei suoi elementi costitutivi quali le tipologie di operazione precedentemente descritte, i destinatari (con una particolare attenzione all’utenza minorile e giovanile), le modalità di attuazione, i criteri di selezione, è del tutto coerente con gli elementi caratterizzanti dell’Asse, con le priorità interne all’Asse, con le priorità trasversali nazionali e comunitarie e, infine, con i criteri e gli indirizzi di attuazione.

### V.2.	Pertinenza dei criteri di selezione

| Principi e priorità trasversali | Pertinenza |
| --- | --- |
| Obiettivi specifici | Rilevante: i criteri di selezione degli interventi sono direttamente collegati agli obiettivi. |
| Concentrazione degli interventi | Abbastanza rilevante. |
| Integrazione degli interventi | Rilevante: riferimento alle azioni di promozione e sostegno alle cooperative ed imprese operanti nel settore della salvaguardia, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. |
| Condizioni di attuazione | Rilevante: i criteri di attuazione sono compatibili con quelle indicate nel DocUP |
| Sostenibilità ambientale | Molto rilevante. |
| Pari opportunità | Rilevante per le azioni di restauro, di informazione e museali, per le aree archeologiche |
| Occupazione | Molto rilevante per le azioni di restauro, di informazione e museali, per le aree archeologiche |
| Società dell’informazione | Rilevante per le azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, le attività museali e l’indotto turistico. |
| Emersione | Non rilevante. |
| Internazionalizzazione | Non rilevante. |

### V.3.	Quantificazione degli Obiettivi

| Azione | Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Valore atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Interventi | N° | 25 |
| 3.4.2 | Interventi | N° | 15 |
| Azione | Indicatori di risultato | Unità di misura | Valore atteso |
| 3.4.1 | Presenze turistiche (incremento) presso le strutture interessate | % | + 30 |
| 3.4.2 | Presenze turistiche (incremento) nell’area Obiettivo 2 | % | + 10 |
| Azione | Indicatori Impatto | Unità di misura | Valore atteso |
| 3.4.1 | Incremento del prodotto lordo del sistema turistico | % | 3 |
| 3.4.2 | Incremento del prodotto lordo del sistema turistico | % | 2 |