- DocUP ABRUZZO 2000-2006

# Scheda della misura 3.2 # Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico e ambientale

## I.	Identificazione DELLA MISURA

| ### I.1. Asse |  | Asse III Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I.2. Titolo della Misura |  | Misura 3.2 Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico e ambientale La misura si articola nelle seguenti Azioni: |  |  |  |
|  |  | Azione 3.2.1 |  | Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale |  |
|  |  | Azione 3.2.2 |  | Tutela e recupero dei centri storici |  |
|  |  | Azione 3.2.3 |  | Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale |  |
| ### I.3. Fondo strutturale |  | FESR |  |  |  |
| ### I.4. Classificazione delle operazioni |  |  |  |  |  |
| Azione | Codice UE |  | Tipologia di interventi |  | Sottotipologia di interventi |
| 3.2.1 | 171. Investimenti materiali (turismo) |  | Aiuti alla ricettività e servizi complementari Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale |  | Strutture ricettive Servizi complementari Centri di informazione ed accoglienza Aree attrezzate Sentieri Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative |
| 3.2.2 | 171. Investimenti materiali (turismo) |  | Aiuti alla ricettività e servizi complementari |  | Servizi complementari |
|  |  |  | Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale |  | Centri Informazione ed Accoglienza |
| 3.2.3 | 172. Investimenti immateriali (turismo) |  | Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio |  | Azioni promozionali Marketing territoriale Prodotti multimediali Manifestazioni |

## II.	Contenuto tecnico

### II.1.	Obiettivi specifici di riferimento

Qualificare, proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, archeologico e storico-artistico.

Procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni ambientali e dell’offerta turistica del territorio regionale attraverso azioni di marketing e promozione.

### II.2.	Descrizione della Misura

#### Azione 3.2.1.	Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale

Sono previsti interventi infrastrutturali per:

1. 	Recupero dei detrattori ambientali quali cave, discariche, scarpate  stradali, attraverso la ricostituzione della continuità morfologico – ambientale.

Gli interventi hanno lo scopo di eliminare salti morfologici; riportare terreno vegetale, inerbire e cespugliare le aree con essenze similari a quelle delle aree circostanti per la  riutilizzazione degli spazi  a fini turistico – ricreativi.

2. 	Realizzazione e recupero di strutture leggere per la microaccessibilità alle aree protette (, sistemazione di sentieri alpini , piccoli campeggi, piccoli impianti sportivi con impatto dimostrabile sull’attività turistica).

L’intervento consentirà anche di valorizzare il sistema lacuale regionale, obiettivo specifico del Quadro di Riferimento Regionale e del Piano Regionale Paesistico.

L’intervento mira alla valorizzazione del sistema dei Parchi e delle Aree Protette, alla accessibilità, alla infrastrutturazione di base e alla fruibilità turistica, realizzando un assetto infrastrutturale e piccola ricettività sportivo-escursionistica attraverso strutture di supporto ecocompatibile.

#### Azione 3.2.2.	Tutela e recupero centri storici

Sono previsti interventi infrastrutturali di recupero e di arredo urbano nei centri storici a fini di valorizzazione paesaggistico-ambientale, anche mediante ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica per il riuso a finalità turistica attraverso azioni di sistema. In particolare:

-	interventi sul patrimonio edilizio esistente per la creazione di centri di informazione e accoglienza visitatori;

-	inserimento o ristrutturazione delle urbanizzazioni primarie e/o secondarie anche mediante l’ampliamento delle strutture esistenti;

-	messa in sicurezza degli edifici pubblici funzionali all’attività turistica;

-	promozione della gestione pubblico-privata del patrimonio pubblico.

#### Azione 3.2.3.	Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale

L’azione prevede attività di promozione pubblica e di marketing per la valorizzazione integrata del territorio dell’Obiettivo 2 sui principali mercati internazionali, inquadrate nell’ambito delle linee di sviluppo del turismo in Abruzzo definite dal Consiglio Regionale con delibera 1.2.2000 n.148/25.

L’Azione sarà finalizzata, soprattutto, alla promozione all’estero, in quanto l’intervento si richiama alle linee triennali 2000-2002 con i seguenti obiettivi:

1.	Aumentare la conoscenza, il posizionamento distintivo e la capacità attrattiva dell’Abruzzo come destinazione di vacanza;

2.	Diversificare i mercati di provenienza e favorire il ricambio della clientela attraverso la maggiore penetrazione della clientela estera;

3.	Migliorare l’efficacia del sistema di vendita attraverso l’aumento del canale organizzato sui mercati esteri;

4.	Estendere il periodo di operatività turistica (destagionalizzazione);

5.	Creare nuovi prodotti per aggiungere valore ai prodotti principali mare-montagna.

L’azione si sostanzia nei seguenti interventi:

a	Campagna pubblicitaria con la determinazione, attraverso l’offerta, del numero di Paesi esteri di intervento, attività promozionali varie e realizzazione di materiali editoriali e multimediali;

b	Iniziativa pilota di marketing promozionale del patrimonio immobiliare di pregio storico/architettonico, tendente a favorire l’utilizzo ricettivo di dette strutture cercando di reperire anche capitale proveniente da fuori regione;

c	Stampa dei materiali editoriali e riproduzione di quelli multimediali, previsti nel primo intervento,  nonché ristampa di materiali già di proprietà della Regione Abruzzo;

d	Progettazione e promozione di circuiti territoriali e tematici.

### II.3.	Soggetti destinatari dell’intervento

| Azione 3.2.1 | EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di enti locali, organi periferici dello Stato. |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di enti locali, organi periferici dello Stato, operatori turistici privati. |
| Azione 3.2.3 | EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di enti locali, organi periferici dello Stato, operatori turistici privati. |

### II.4.	Copertura geografica

| Azione 3.2.1 | Territori ricadenti - nella perimetrazione di APE; - nelle aree protette; - nelle aree direttiva Habitat 92/43/CEE - centri storici individuati dalla Regione Priorità alle zone Natura 2000. |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | Territori ricadenti - nella perimetrazione di APE; - nelle aree protette; - nelle aree direttiva Habitat 92/43/CEE - centri storici individuati dalla Regione Priorità alle zone Natura 2000. |
| Azione 3.2.3 | Territori obiettivo 2 Priorità alle zone Natura 2000. |

## III.	Attuazione

### III.1.	Normativa di riferimento

| Azione 3.2.1 | Quadro di Riferimento Regionale – Piano Regionale Paesistico – Accordo di Programma A.P.E. |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | Legislazione nazionale opere pubbliche |
| Azione 3.2.3 | D.Lgs. n.157/1995 per l’appalto e l’acquisizione di servizi |

### III.2.	Responsabile di Misura e/o Azione

| Misura 3.2 | Il responsabile della Direzione Territorio, Urbanistica - L’Aquila |
| --- | --- |
| Azione 3.2.1 | Il responsabile del Servizio Aree protette, Beni Ambientali Storico Architettonici e Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Territorio, Urbanistica - L’Aquila |
| Azione 3.2.2 | Il responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione LL.PP. e Protezione Civile - L’Aquila |
| Azione 3.2.3 | Il responsabile del Servizio Sviluppo del Turismo della Direzione Turismo, Ambiente - Pescara |

### III.3.	Beneficiari finali

| Azione 3.2.1 | Regione, EE.LL., Enti Parco e soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di enti locali, organi periferici dello Stato. |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | EE.LL. e loro Consorzi o associazione di Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette. |
| Azione 3.2.3 | Regione Abruzzo. |

### III.4.	Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalità di selezione ed acquisizione delle operazioni

#### Azione 3.2.1.	Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale

L’azione verrà attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia mediante operazioni monosettoriali, che si differenziano per la modalità di presentazione dei progetti.

Nell’ambito dei PIT, l’amministrazione provinciale assolverà le funzioni, di pubblicazione e , promozione degli atti di pubblicità per la raccolta delle istanze, nonché di individuazione diretta tramite accordo partenariale delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze raccolte e le iniziative individuate saranno trasmesse alla Regione nell’ambito dei PIT per le operazioni di valutazione,  istruttoria e selezione.

Per l’acquisizione dei progetti monosettoriali, la Regione emanerà con atti dirigenziali bandi di evidenza pubblica.

Tutte le domande saranno accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e, tra l’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.

I criteri di ammissibilità sono:

-	localizzazione nelle aree definite nel Docup (zone APE – Aree Protette – Aree habitat 92/43/CEE – Centri storici individuati dalla Regione nel Q.R.R)

-	coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

-	appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda di misura;

-	completezza della documentazione richiesta, nonché rispetto delle procedure e della tempistica prevista;

-	disponibilità del bene.

I criteri di selezione sono:

-	localizzazione in aree incluse in Natura 2000;

-	valenza paesistico – ambientale e funzionale dei progetti in riferimento alle previsioni del Piano Regionale Paesistico e del Quadro di Riferimento Regionale;

-	quota di partecipazione di privati e/o enti locali e strumentali;

-	avvenuta acquisizione delle autorizzazioni prescritte ai fini della realizzazione dell’intervento (2a fase);

-	per gli interventi inerenti le Porte dei Parchi e la prima attuazione, a parità di punteggio, saranno considerate prioritarie le istanze concernenti i territori dei Comuni di Castelli, L’Aquila loc. Fonte Cerreto, Palena secondo quanto indicato nel Q.R.R.;

-	per gli interventi inerenti il sistema lacuale e la loro prima attuazione, a parità di punteggio,  saranno considerate prioritarie le istanze concernenti i laghi di Barrea, Bomba, Campotosto, Casoli, Penne, Scanno e laghi di San Demetrio ne’ Vestini e di Santo Stefano di Sessanio secondo quanto indicato nel Q.R.R.;

-	ulteriori criteri individuati dalle Province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilità e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT saranno indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto ed allegate al CdP. Essi si aggiungono, funzionalmente, a quelli sopraindicati.

L’istruttoria e la valutazione di tutti i progetti acquisiti si concluderanno con l’approvazione di graduatorie separate per i progetti monosettoriali e per i progetti inseriti nei PIT.

A conclusione della seconda annualità, nel caso che uno dei due gruppi di graduatorie non consenta l’assorbimento di tutte le risorse assegnate, si procederà all’utilizzo delle risorse dell’azione senza considerare la provenienza delle domande stesse.

#### Azione 3.2.2.	Tutela e recupero centri storici

L’azione verrà attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia mediante operazioni monosettoriali, che si differenziano per la modalità di presentazione dei progetti.

Nell’ambito dei PIT, l’amministrazione provinciale assolverà le funzioni, di pubblicazione e , promozione degli atti di pubblicità per la raccolta delle istanze, di individuazione diretta tramite accordo partenariale delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze raccolte e le iniziative individuate saranno trasmesse alla Regione unitamente ai PIT per le operazioni di valutazione,  istruttoria e selezione.

Per le operazioni monosettoriali la Regione emanerà con atti dirigenziali bandi di evidenza pubblica per la selezione degli interventi e l’acquisizione di schede progetto o progetti preliminari.

Tutte le domande saranno accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e tra l’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.

I criteri di ammissibilità sono:

-	localizzazione nelle aree definite nel Docup (zone APE – Aree Protette – Aree habitat 92/43/CEE – Centri storici individuati dalla Regione nel Q.R.R)

-	coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

-	appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda di misura;

-	completezza della documentazione richiesta, nonché  rispetto delle procedure e della tempistica prevista;

-	disponibilità del bene;

-	fattibilità economico-finanziaria (finanziamento di privati o dell’ente, modalità di gestione e manutenzione).

I criteri di selezione sono:

-	localizzazione in aree incluse in Natura 2000;

-	progettazione definitiva;

-	quota di partecipazione di privati e/o enti locali e strumentali;

-	inserimento nel contesto urbanistico;

-	avvenuta acquisizione delle autorizzazioni prescritte ai fini della realizzazione dell’intervento (2a fase);

-	impatto occupazionale generato dall’intervento da realizzarsi (occupazione creata e mantenuta con preferenza per l’occupazione femminile);

-	fruibilità pubblica dell’intervento da realizzarsi e ricadute positive sulla presenza/domanda turistica;

-	ulteriori criteri individuati dalle province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilità e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT saranno indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto ed allegate al CdP. Essi si aggiungono, funzionalmente, a quelli sopraindicati.

L’istruttoria e la valutazione di tutti i progetti acquisiti si concluderanno con l’approvazione di graduatorie separate per i progetti monosettoriali e per i progetti inseriti nei PIT.

A conclusione della seconda annualità, nel caso che uno dei due gruppi di graduatorie non consenta l’assorbimento di tutte le risorse assegnate, si procederà all’utilizzo delle risorse dell’azione senza considerare la provenienza delle domande stesse.

#### Azione 3.2.3.	Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale

L’azione sarà attivata, nel primo triennio del Programma, mediante un bando di evidenza pubblica per ciascun intervento, ai sensi del D. Lgs. n.157/1995, a partire dalla data di effettiva approvazione del complemento di programmazione e della relativa copertura finanziaria.

Per l’intervento in a):	Appalto concorso a procedura aperta. Sarà data priorità a questo intervento.

Per l’intervento in b):	Trattativa privata a procedura ristretta (almeno 15 preventivi).

Per l’intervento in c):	Pubblico incanto a procedura aperta. Per le ristampe si ricorrerà alla trattativa privata.

I criteri di ammissibilità sono:

-	coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

-	pertinenza  dell’intervento con l’area ammissibile ai benefici;

-	coerenza con le iniziative programmate dalla Regione e contenute nelle linee triennali 2000-2002;

-	esperienza nel settore (progetti analoghi nel triennio precedente);

-	fatturato medio annuo, nel triennio precedente, non inferiore all’importo di gara.

I criteri di selezione sono:

-	qualità tecnica;

-	offerta economica;

-	efficacia nel conseguimento dell’obiettivo specifico;

-	tempi di realizzazione.

### III.5.	Cronogramma di implementazione della Misura

#### Azione 3.2.1.	Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale

###### A.	Gli interventi monosettoriali saranno attivati mediante due bandi pluriannuali. Qualora il censimento delle richieste sia congruo con l’ampia utilizzazione delle risorse, si potrà far riferimento ad un unico bando.

Fase  1	predisposizione bando

Fase  2	pubblicazione bando con Determina Dirigenziale

Fase  3	presentazione schede progetto o progetti preliminari

Fase  4	elezione ed individuazione degli interventi e dei beneficiari finali con bando e con Determina Dirigenziale

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	progettazione esecutiva

Fase  7	slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8	appalto ed inizio lavori

Fase  9	impegno di spesa e 1° anticipo

Fase  10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### B	Gli interventi integrati saranno attivati mediante un bando pluriannuale, salva la possibilità di diversa articolazione.

Fase  1	predisposizione atti di pubblicità

Fase  2	acquisizione e presa in conto dei progetti (preliminari o schede progetto)

Fase  3	definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alla Regione

Fase  4	istruttoria, valutazione ed approvazione graduatoria da parte della Regione

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	progettazione esecutiva

Fase  7	slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8	appalto ed inizio lavori

FASE   9	impegno di spesa e 1° anticipo

Fase  10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma di seguito  riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Azione 3.2.2.	Tutela e recupero centri storici

###### A.	Gli interventi monosettoriali saranno attivati mediante tre bandi pluriannuali, salva la possibilità di anticipazioni, compatibilmente con la disponibilità delle relative risorse finanziarie

Fase  1	predisposizione bando

Fase  2	pubblicazione bando con Determina Dirigenziale

Fase  3 	presentazione schede progetto o progetti preliminari

Fase  4	selezione ed individuazione degli interventi e dei beneficiari finali con bando e con Determina Dirigenziale

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	progettazione esecutiva

Fase  7	slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8 	appalto ed inizio lavori

Fase  9 	impegno di spesa e 1° anticipo

Fase 10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### B. 	Gli interventi integrati saranno attivati mediante un bando pluriannuale, salva la possibilità di diversa articolazione.

Fase  1	predisposizione atti di pubblicità

Fase  2	acquisizione e presa in conto dei progetti (preliminari o schede progetto)

Fase  3	definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alla Regione

Fase  4	istruttoria, valutazione ed approvazione graduatoria da parte della Regione

Fase  5	ammissibilità (graduatoria provvisoria)

Fase  6	progettazione esecutiva

Fase  7	slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione

Fase  8	appalto ed inizio lavori

Fase  9	impegno di spesa e 1° anticipo

Fase  10	esecuzione  lavori

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Azione 3.2.3.	Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale

Fase  1: 	identificazione di massima obiettivi e specifiche dell’intervento

Fase  2: 	predisposizione bandi

Fase  3: 	pubblicazione

Fase  4: 	ricezione offerte, valutazione ed aggiudicazione

Fase  5: 	contratto, registrazione, ecc

Fase  6: 	realizzazione intervento

Nel cronogramma sotto riportato è indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

| Fasi | Anno 2001 |  |  |  | Anno 2002 |  |  |  | Anno 2003 |  |  |  | Anno 2004 |  |  |  | Anno 2005 |  |  |  | Anno 2006 |  |  |  | Anno 2007 |  |  |  | Anno 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III.6.	Spese ammissibili

| Azione 3.2.1 | Lavori, fornitura di beni e servizi (Regolamento Comunitario 1685/2000). |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | Lavori, fornitura di beni e servizi (Regolamento Comunitario 1685/2000). |
| Azione 3.2.3 | Acquisizione di servizi: promozione e di marketing territoriale, materiale editoriale e multimediale, campagne pubblicitarie, workshop, educational, fiere (Regolamento Comunitario 1685/2000, norma n° 12). |

### III.7.	Intensità di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato UE sarà accordato in base a questa Misura.

Per le azioni di questa misura, l’eventuale vendita, concessione o locazione di terreni o fabbricati da parte delle autorità pubbliche alle condizioni che garantiscano che dette operazioni non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Quanto alle determinazioni delle condizioni necessarie affinché tali operazioni non costituiscano aiuti di Stato, si rinvia ai principi stabiliti nella Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GUCE C209 del 10.7.1997).

### III.8.	Connessioni e integrazioni con altre Misure

| Azione 3.2.1 | Connessa alle misure 3.3 e 3.4 |
| --- | --- |
| Azione 3.2.2 | Connessa alle misure 1.2 – 2.1 – 3.1 – 3.4 |
| Azione 3.2.3 | Connessa alle misure 3.3 e 3.4 |

## IV.	Quadro finanziario della misura 3.2

### IV.1	Piano finanziario di Misura

### IV.2	Tassi di partecipazione indicativi sul costo totale

### IV.3	Tassi di partecipazione sulla spesa pubblica

### IV.4	Piano finanziario indicativo per anno

## V.	Valutazione ex-ante

### V.1.	Coerenza con gli obiettivi dell’asse

La misura concorre all’obiettivo globale dell’asse 3, cioè  valorizza le vocazioni del territorio attraverso interventi integrati, in primo luogo di natura ambientale; realizza, altresì, gli obiettivi specifici: di qualificare, proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, archeologico, architettonico e storico-artistico; di procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni del territorio regionale attraverso azioni di marketing e promozione.

### V.2.	Pertinenza dei criteri di selezione

| Principi e priorità trasversali | Pertinenza |
| --- | --- |
| Obiettivi specifici | Rilevante. I criteri di selezione degli interventi sono direttamente collegati agli obiettivi. |
| Concentrazione degli interventi | Rilevante. Particolare riferimento alle aree protette e ai centri storici. |
| Integrazione degli interventi | Abbastanza rilevante. |
| Condizioni di attuazione | Rilevante. I criteri di attuazione sono compatibili con le condizioni indicate nel DocUP |
| Sostenibilità ambientale | Molto rilevante. |
| Pari opportunità | Abbastanza rilevante. In particolare per le azioni di marketing turistico,di promozione e di fieristica. |
| Occupazione | Abbastanza rilevante. |
| Società dell’informazione | Rilevante per le azioni di marketing. |
| Emersione | Non rilevante. |
| Internazionalizzazione | Non rilevante. |

### V.3.	Quantificazione degli Obiettivi

| Azione | Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Valore atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Interventi di recupero detrattori ambientali Interventi di realizzazione e recupero strutture leggere | N° N° | 10 15 |
| 3.2.2 | Servizi complementari per ristrutturazioni e/o ampliamenti Servizi complementari nuovi inserimenti Strutture (Centri accoglienza/informazione etc. ) | mq mq mc | 82.000 24.200 16.500 |
| 3.2.3 | Campagne pubblicitarie/Paesi raggiunti Prototipi realizzati Prototipi riprodotti | N° N° N° | 4 3 6 |
| Azione | Indicatori di risultato | Unità di misura | Valore atteso |
| 3.2.1 | Incremento dei flussi turistici | % | +5 |
| 3.2.2 | Incremento dei flussi turistici | % | +5 |
| 3.2.3 | Incremento dei flussi turistici esteri | % | +5 |
| Azione | Indicatori Impatto | Unità di misura | Valore atteso |
| 3.2.1 | Maggiore attrattività del sistema dell’offerta turistica nelle zone interessate | % | 15 |
| 3.2.2 | Maggiore attrattività del sistema dell’offerta turistica nelle zone interessate | % | 10 |
| 3.2.3 | Maggiore attrattività del sistema dell’offerta turistica nell’aree obiettivo 2 | % | 5 |